## Hoja 1
Cosas para hacer | Nombre | Estado
Agregar a todas las pantallas hechas hasta hoy los helpers | Cristian Medina | Hecho
Agregar la propiedad fechaAlta al producto | Rama | Hecho
Agregar el Abm de pedido | Brisa | Hecho
Crear la entidad stock (esta entidad no tiene un abm, osea una pantalla) | Brisa | Hecho
Agregar el metodo para calcular la distancia entre locales | Cristian Medina | Hecho
Arreglar el uml | Brisa | Hecho
Darle aspecto al login | Rama | Hecho
Hacer los nuevos scripts para pedidos | Cristian 2 | Hecho
Planilla de Avance | Brisa, Rama, Cristian Medina, Cristian2 | Hecho
Agregar la funcionalidad (modal) pantalla Empleado | rama | Hecho
Agregar la funcionalidad (modal) pantalla Cliente | Cristian 2 | Hecho
Agregar la funcionalidad (modal) pantalla Local | Cristian 2 | Hecho
Agregar en gitIgnore el aplication.yml | Cristian Medina
| Rama | Hecho
Agregar validacion en el momento de cargar un Empleado | Cristian | Hecho
Agregar validacion en el momento de cargar un Cliente | Cristian | Hecho
Agregar validacion en el momento de cargar un Lote | Rama | Hecho
Agregar validacion en el momento de cargar un Producto | Cristian 2 | Hecho
Agregar validacion en el momento de cargar un Pedido | Brisa | Hecho
Agregar validacion en el momento de cargar un Local | Cristian 2 | Hecho
Cambiar a double los atributos Latitud y Longitud de la entidad Local | Rama | Hecho

## Hoja 2
Cosas para hacer | Nombre | Estado
Mostrar Si o No en vez de true/false, Pantalla mostrar de Empleados | Cristian D | Hecho
Agregar la librería Datatable a las tablas | Brisa | Hecho
Solicitud de Stock | Cristian, Brisa | Desarrollo
Boton de Log out | Cristian D | Hecho
Hacer que el index no este tan vacio, que este mas bonito | Rama | Hecho
Agregar la posibilidad de poder elegir cuantos locales cercanos ver | Cristian | Desarrollo
Buscar informacion sobre permisos, la idea es que en base al permiso que tengas puedas ver determinadas pantallas (tendra algo que ver con securityConfiguration) | Brisa | Hecho
Hacer una busqueda para que al iniciar el spring, te cargue todos los inserts en la bd | Brisa, Rama, Cristian Medina, Cristian2 | Desarrollo
Arreglar el actualizar de empleado, para que sea igual que el crear | Rama | Hecho
Agregar Validacion en el back, para cliente (Si tiene el dni repetido, no dejar agregar) | Rama | 1
Agregar Baja logica de productos | Cristian D | Hecho
Agregar Baja logica de empleados | Cristian | Hecho
Agregar Baja logica de clientes | Cristian D | Hecho
Agregar validacion en empleado, en el front | Cristian D | Hecho
Cierre del mes para definir el sueldo de los vendedores. | Cristian D
Emitir reporte de productos vendidos entre fechas por local. | Rama
Emitir ranking de producto más vendido | Cristian
Crear entidad Comisiones |  |  | ñññññññññññññññññññññññññññññññ
Agregar codigo de producto | rama | 2
agregar txt local, producto, pedido, lote, user, user_rol (empleado, persona, cliente) | rama
agregar txt, empleado, persona, cliente | cristian d
Security Configuration | rama | 3
Agregar validacion para la fecha en pedidos | rama
Desarrollo
Arreglar el rol para el administrador, ya que con el Security esta tirando error | Brisa | Hecho
Mostrar u ocultar los botones de crear, modificar y borrar, segun el rol que tenga el usuario | rama, brisa

## Hoja 3
Pantalla | VISUALIZAR | ABM |  | Pantalla | VISUALIZAR | ABM
Pedido | SI | NO |  | Pedido | SI | SI
Lote | SI | SI |  | Lote | SI | SI
Local | SI | SI |  | Local | SI | NO
Comision | SI | SI |  | Comision | NO | NO
Cliente | SI | SI |  | Cliente | SI | SI
Empleado | SI | SI |  | Empleado | SI | SI
Producto | SI | SI |  | Producto | SI | SI
Solicitud | SI | NO |  | Solicitud | SI | SI
| ADMINISTRADOR |  |  |  | GERENTE
|  | Pantalla | VISUALIZAR | ABM
|  | Pedido | SI | SI
|  | Lote | SI | NO
|  | Local | SI | NO
|  | Comision | NO | NO
|  | Cliente | SI | NO
|  | Empleado | NO | NO
|  | Producto | SI | NO
|  | Solicitud | SI | SI
EMPLEADO

## Hoja 4
| Asignado a: | Estado
Cuando la notificacion se ve, eliminarla de la base | CD | Hecho
Cuando rechazas una solicitud, mandar una notificacion | CD | Hecho
Mostrar el rol en el que esta logueado la persona | Rama | hecho
Fecha de creacion en las solicitudes | Rama | hecho
Visualizar cantidad vendida en los productos y el stock diponible | Brisa | Hecho
Visualizar la factura en el mail | Cristian | Hecho
Error al aceptar solicitud, cuando se acepta la solicitud que saque stock del local que la aceptó | CD | Hecho
Agregar los roles al layout | Rama | Hecho
Error, podes hacer dos solicitudes que convivan al mismo tiempo aunque ese local no pueda abastecer las dos | CD y Rama | Hecho